## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 24-Aug-22 | 24-Aug-22 | 24-Aug-22 | 24-Aug-22
Design | 24-Aug-22 | 24-Aug-22 | 24-Aug-22 | 24-Aug-22
Coding | 25-Aug-22 | 26-Aug-22 | 25-Aug-22 | 26-Aug-22
UT Plan | 25-Aug-22 | 25-Aug-22 | 25-Aug-22 | 25-Aug-22
UT | 26-Aug-22 | 29-Aug-22 | 26-Aug-22 | 29-Aug-22
IT Plan | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022
IT | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022
Sprint Demo | 30-Aug-22 | 30-Aug-22 | 30-Aug-22 | 30-Aug-22